|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | ***Приложение № 1*** |
| **Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Долни чифлик за периода 2021-2027 г. :** |
| **описание на предвидените мерки и дейности** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П****Р****И****О****Р****И****Т****Е****Т** | **М****Я****Р****К****А** | **Дей-ност/ проект-на идея**[[1]](#footnote-1) | **Кратко описание** | **Територия/зона за прилагане на интегри-ран подход (зона за въздей-ствие)**[[2]](#footnote-2) | **Индика-тивен бюджет** | **Източ-ник на финан-сиране** | **Срок за изпъл-нение** | **Админи-стративна структура (звено в общинато), отговорно за реализа-ция на мярката** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Стратегическа цел I:** Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда, щадяща ресурсите |
|  ***Първи основен приоритет:* Растеж, внедряване на иновации, надграждане и модернизация на общинската икономика и постигане на конкурентоспособност при щадящо използване на природните ресурси, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията в климата** |
|  | **Мярка 1.1. Подобряване на условията за бизнес развитие и инфраструктурата за насърчаване на икономическата активност и привличането на инвестиции** |
|  |  | 1.1.1.Подкрепа за аграрния сектор в т. ч. биоземеделие | 1.1.1.1.Подкрепа на фермерите в общината за организиране на обучения относно европейските изисквания и стандарти в растениевъдството и животновъдството и условията за реализация на селскостопанската продукция на пазарите в общността | Цялата територия | Не е приложимо | НПВУ, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., Програми на ЕК, частни инвестиции | 2021-2027 | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.1.2.Съдействие на фермерите за провеждане на обучения за стимулиране на биологично земеделие | Цялата територия | Не е приложимо | НПВУ, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., Програми на ЕК, частни инвестиции | 2021-2027 | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.1.3.Съдействие на фермерите за разширавяне на площите, предназначени за развитие на биологично земеделие | Цялата територия | Не е приложимо | НПВУ, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., Програми на ЕК, частни инвестиции | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.1.4.Подкрепа на фермерите за увеличаване площите на трайните насаждения | Цялата територия | Нее приложимо | НПВУ, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., Програми на ЕК, частни инвестиции | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.1.5.Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за насърчаване създаването на специализирани ферми за говедовъдство и овцевъдство | Цялата територия | Не е приложимо | Община Долни чифлик | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.2. Подкрепа за разширяване на МСП и привличане на инвестиции | 1.1.2.1. Идентифициране на подходящи общински сгради и терени с възможности за продажба, отстъпване право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване за предоставяне за нуждите на МСП | Цялата територия | Не е приложимо | Община Долни чифлик | 2022-2027 | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.2.2. Институционална и логистична подкрепа за разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства | Цялата територия | Не е приложимо | Държавни и местни институции | 2022-2027 | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.2.3.Провеждане на политика за привличане на нови инвестиции за развитие икономиката на общината | Цялата територия | Не е приложимо | Община Долни чифлик | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.2.4.Изготвяне и разпространение на информационни материали за потенциални инвеститори | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, Програми на ЕК | 2023 - 2027 | Общ. админи-страция |
|  |  | 1.1.2.5.Провеждане на регулярни срещи на ръководството на общината с представители на бизнеса при изготвяне на инвестиционните програми | Цялата територия | Не е приложимо | Община Долни чифлик | постоянен | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 1.2. Подобряване на инвестиционния климат, бизнес средата и предприемаческата екосистема за иновации и икономически растеж** |
|  |  | 1.2.1. Дигитализация на местната икономика |  Проекти, насочени към дигитализация на местната икономика (в т.ч. аграрния й сектор) чрез внедряване на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията, осъществяващи приоритетни икономически дейности, идентифицирани и изведени в НСМСП 2021-2027г., вкл. въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0; инвестиции за въвеждане на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения и прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в предприятията и/или в публичния сектор; повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0., в т.ч. облачно обучение; придобиване и/или повишаване на цифрови и технологични умения на населението, като част от компетентностите свързани с бъдещето на труда и др. | Цялата територия | 10 | НПВУ, СПРЗРСР 2023 – 2027 г, ПКИП; ПНИИДИТ; ПРЧР; Програма „Цифрова Европа“, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик, частни субекти; организации - носители на научен капацитет |
|  |  | 1.2.2. Технологична модернизация на местната икономика | Проекти, насочени към технологична трансформация на местната икономика (в т.ч. аграрния й сектор), вкл. чрез производствени инвестиции с цел повишаване на производствен капацитет и/или диверсификация на дейността | Цялата територия | 10 | НПВУ, СПРЗРСР, ПКИП; ПНИИДИТ; ПРЧР; Програма „Цифрова Европа“, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик, частни субекти; организации - носители на научен капацитет |
|  |  | 1.2.3. Насърчаване на иновационната активност на местната икономика | Насърчаване на иновационната активност в предприятията /икономическите субекти/, представители на местната икономика чрез разработване и въвеждане на иновации в дейността им | Цялата територия | 5 | НПВУ, ПКИП, ПНИИДИТ, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик, частни субекти, организации - носители на научен капацитет |
|  |  | 1.2.4. Развитие на екологично чисти производства, модернизиране на стопанства, вкл. биоземеделие | 1.2.4.1. Реализиране на проекти за зелени инвестиции, вкл. стартиране на производство на зелени продукти (стоки и услуги) | Цялата територия | 10 | НПВУ, ПКИП, Програма LIFE; ВОМР, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Частни субекти |
|  |  | 2.2.4.2. Реализиране на проекти за развитие на екологично чисти производства и биоземеделие в контекста на Европейската стратегия "От фермата до трапезата" (“From farm to fork” EU strategy) | Цялата територия | 50 | НПВУ, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., Програми на ЕК, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Частни субекти |
|  |  | 1.2.4.3. Реализиране на мерки за насърчаване на икономическата активност в областта на земеделието чрез инвестиции за модернизация на борси, предоставяне на информация на земеделските производители, обучения, подкрепа за иновации и развитие | Цялата територия | 10 | НПВУ, ПКИП, ПНИИДИТ, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., Програми на ЕК, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик; Частни субекти; организации - носители на научен капацитет |
|  | **Мярка 1.3. Трансформация на икономиката към енергоефективна, ниско въглеродна и кръгова икономика** |
|  |  | 1.3.1. Подкрепа за МСП по Програмата за икономическа трансформация | Подкрепа за МСП по Програмата за икономическа трансформация. Програмата за икономическа трансформация е предоставяне на целева подкрепа за бързо възстановяване на българските микро, малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика, с цел преодоляване на негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията. Фонд 1 – Технологична модернизацияФонд 2 – Зелен преходФонд 3 Подкрепа за дигитализация в предприятията.  | Цялата територия | 50 | Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК)/ План за възстановяване и устойчивост/ инвеститори | 2021-2027 | Предприятия, функциониращи на територията на общината |
|  |  | 1.3.2. Насърчаване намаляването на промишлените отпадъци и ресурсната ефективност на производствените процеси | 1.3.2.1. Реализиране на проекти за управление на промишлени отпадъци (в т.ч. отпадъци от аграрна дейност) за целите на кръговата и ниско въглеродната икономика и предотвратяване на емисиите на парникови газове. В т.ч. реализиране на дейности за рециклиране на отпадъци от производствена/аграрна дейност чрез създаване на предпоставки за разделно събиране и/или предварително третиране на същите, в т.ч. еко инвестиции в публични-частни партньорства за реализирането им в посока по-добро управление на отпадъците в контекста на кръговата и ниско въглеродна икономика и ресурсната ефективност; създаване на партньорства между релевантни заинтересовани страни за постигане на промишлена симбиоза | Цялата територия | 5 | НПВУ, ПКИП, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., ПОС, П2, Програма LIFE; ФМ на ЕИП, ИНТЕРРЕГ, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик, частни субекти |
|  |  | 1.3.2.2. Реализиране на проекти за преход на местната икономика (вкл. аграрния й сектор) към кръгова и нисковъглеродна, включително чрез дейности в областта на проектирането на продуктите и производствените процеси, в т.ч. по-ефективно използване в производството на природните ресурси /ресурсна ефективност на производствените процеси/; увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите; намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл; удължаване използването на продуктите и др. | Цялата територия | 50 | НПВУ, ПКИП, СПРЗРСР 2023 – 2027 г., ПОС, П2, Програма LIFE; ФМ на ЕИП, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик, частни субекти |
|  |  | 2.3.4. Повишаване осведомеността относно възможностите за управление на промишлените отпадъци | Реализиране на проекти за повишаване на осведомеността, информационни и разяснителни кампании сред представители на местния бизнес (в частност, сред представители на предприятия, осъществяващи основна и/или допълнителна икономическа дейност, попадаща в някой от кодовете от Сектор С "Преработваща промишленост" и Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, съгласно НКИД-2008) относно възможностите за управление на отпадъците, генерирани от дейността им в посока кръгова и ниско въглеродна икономика и ресурсна ефективност, и ефекта от това върху околната среда, включително върху предотвратяването на емисии на парникови газове с цел промяна на поведението на бизнеса в посока кръгова и ниско въглеродна икономика, подобряване на ресурсната ефективност и насърчаване воденето на еко-политики от същия | Цялата територия | 5 | ПОС, П2; ФМ на ЕИП, Програми на ЕК, частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик, НПО сектор, частни субекти |
|  | **Мярка 1.4. Повишаване на заетостта и ефективността на пазара на труда** |
|  |  | 1.4.1. Подкрепа на активни мерки за достъп до пазара на труда | Активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни и безработни лица, подобряване конкурентоспособността на уязвимите групи за участие на пазара на труда;  | Цялата територия | 2 | ПРЧР, национални програми | 2024 - 2027 | ДБТ, АЗ |
|  |  | 1.4.2. Инвестиции в човешките ресурси | Адаптиране на предприятията и работещите към промените; повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите на заетите спрямо нуждите на бизнеса; активно приобщаване с цел подобряване на пригодността за заетост на лица в неравностойно положение; интегрирана подкрепа; специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората в неравностойно положение | Цялата територия | 2 | ПРЧР, национални програми | 2024 - 2027 | Работодатели |
|  |  | 1.4.3. Интеграция на маргинализираните общности | Подкрепа за подобряване достъпа до заетост, умения и квалификация: подкрепа на дейности по идентифициране, мотивиране и активиране на безработни лица; оценка на възможностите и стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на труда; подкрепа за субсидирана заетост с оглед устойчива интеграция на пазара на труда; целенасочени мерки за младежи – за включването им на пазара на труда; предоставяне на трудово консултиране, трудова медиация и професионално ориентиране; подкрепа за самотните и многодетни родители и улесняване на достъпа им до пазара на труда и кариерното им развитие; мерки за подобряване на финансовата грамотност и улесняване на достъпа до образование и квалификация на лица от маргинализираните групи, вкл. роми. | Цялата територия | 5 | ПРЧР, национални програми | 2024 - 2027 | работодатели; община; читалища; доставчици на социални и здравни услуги;  |
|  ***Втори основен приоритет:* Създаване на устойчива екосистема на туристическото предлагане** |
|  | **Мярка 2.1. Подкрепа за развитие на туристическия потенциал**   |
|  |  | 2.1.1. Разработване и маркетиране на туристически продукти |  2.1.1.1.Интензифициране работата на туристическия информационен център |  Цялата територия |  Не е приложимо |  Общ. бюджет |  постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 2.1.1.2.Рекламиране на туристическите продукти на общината, на туристически борси и изложения | Извън територията | Не е приложимо | Общ. бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 2.1.1.3.Разработване на рекламни материали за туристическите обекти в общината | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 2.1.1.4. Разработване на годишни програми за развитие на туризма |  Цялата територия | Не е приложимо |  Общ. бюджет | постоянен  | Общ. админи-страция |
|  |  | 2.1.1.5. Създаване на нови туристически продукти | Цялата територия | Не е приложимо |  Общ. бюджет, привл. средства  | постоянен  | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 2.2. Оползотворяване и устойчиво опазване на местното културно наследство, историческата среда и културното многообразие** |
|  |  | 2.2.1. Интервенции и инвестиции в сградния фонд на народните читалища на територията на общината | 2.2.1.1.Разработване на проекти по оперативни програми на ЕС с туристическа насоченост и на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини | Цялата територия | Не е приложимо | НПВУ; ФМ на ЕИП; Програми на ЕК; ПРЧРЧ; общински бюджет | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 2.2.1.2.Създаване на център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик | Цялата територия | 152973,72 лв. без ДДС | на ЕИП; Програми на ЕК; ПРЧРЧ; общински бюджет | 2021-2023 | Общ. админи-страция |
|  |  | 2.2.1.3.Ремонт на пешеходната алея в КК „Шкорпиловци“ | КК „Шкорпиловци“ | 60 000,00 лв.без ДДС | на ЕИП; Програми на ЕК; ПРЧРЧ; общински бюджет | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 2.3. Опазване и устойчиво оползотворяванена местното природно наследство, природни ресурси, местообитания и биоразнообразие**  |
|  |  | 2.3.1. Съхраняване и обогатяване на биологичното разнообразие и опазване на характерните ландшафти  | 2.3.1.1. Опазване на биологичното разнообразие и екосистемите чрез подобрено управление на защитените терирории и защитените зони от НЕМ / Натура 2000 - Изпълнение на мерки за подобряване на благоприятния природозащитен статус (БПС) на видове и местообитания от Националната приоритетна рамка за Натура 2000 на териториите на защитените зони в община Долни чифлик | Цялата територия | 50 | ПОС, ПМДРА, П3; | 2023-2027 г. | Община, НПО и др. |
|  |  | 2.3.1.2. Съхранение и развитие на природното наследство, вкл. инвестиции в инфраструктура за планински и морски туризъм (напр. хижи и заслони, понтони); Изграждане на еко пътеки | Цялата територия | 50 | ПОС, П3; ПМДРА, общински бюджет; частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик, частни инвеститори |
|  | **Мярка 2.4. Диверсифициране на местни туристически продукти и услуги** |
|  |  |  | 1.4.2.2. Проекти за развитие на нови туристически продукти и услуги и/или подходящо брандиране/ребрандиране на съществуващи такива, предлагани на туристическия пазар за диференциране и/или диверсифициране на местния туризъм | Цялата територия | 10 | НПВУ, ФМ на ЕИП, други програми на ЕК, общински бюджет, частни инвестиции, ВОМР | 2023-2027 | Община Долни чифлик/Заинтересовани страни и институции |
|  |  | 2.4.1. Обогатяване на съдържанието на културните институции, развитие на занаятите, културните и творчески индустрии | 2.4.1.1. Подобряване на културното съдържание в читалищната мрежа в общината, вкл. чрез свързването и функционирането на читалищата като единна местна културна екосистема  | Цялата територия | 50 |  НПВУ; ФМ на ЕИП;Програми на ЕК; ПРЧРЧ; ОСП,общински бюджет | 2023-2027 г. | Община Долни чифлик; читалища (НПО) |
|  |  | 2.4.1.2. Изпълнение на проекти за събитийна реализация и обогатяване на културния календар на община Долни чифлик - проекти в подкрепа на провеждането на различни видове събития, в т.ч. фестивали, творчески изяви, културно-развлекателни прояви и други сходни мероприятия, както и облагородяване на пространства за реализирането им и др. | Цялата територия | 500 | НПВУ; ФМ на ЕИП; Програми на ЕК; общински бюджет; частни инвестиции | 2023-2027 г. | Община Долни чифлис, НПО сектор; частни субекти |
| **Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие, съхраняване на околната среда и адаптиране и смекчаване изменението на климата**  |
| ***Трети основен приоритет:* Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси и съхраняване на околната среда и адаптиране и смекчаване изменението на климата** |
|  | **Мярка 3.1. Подобряване на свързаността на общината и създаване на функционални връзки**  за стабилизиране на икономическите и социални процеси |
|  |  | 3.1.1. Подобряване състоянието на пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност | Рехабилитация и реконструкция на обект: ул. „Еделвайс“ част от общинска пътна мрежа на община Долни чифлик – цялостно преасфалтиране | Цялата територия | 632 518,22 лева | ПМС 360/2020 г. | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.1.2. Ремонт/ реконструкция/ рехабилитация/изграждане на улици и велоалеи, пътна сигнализация, организация на движението | 3.1.2.1.Поетапно проектиране и строителство на улици във вилната зона на с. Шкорпиловци | с. Шкорпиловци | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.1.2.2. „Рехабилитация и реконструкция на улица „Иглика“ , с. Гроздьово“ | С. Гроздьово | 137 489,88 лева | МВКВП | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.1.2.3. „Възстановяване на пътни настилки в община Долни чифлик – с.Венелин – улица от о.т.т 186 до о.т. 226; с. Горен чифлик – ул. Странджа (от о.т. 52 до о.т. 46); с. Гроздьово – ул. „Мак“ (о.т. 132 – о.т. 121)“ | селата | 336 401,12 лева | МВКВП | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.1.2.4. Основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци | с. Шкорпиловци | 294018,02 лв. без ДДС | МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.1.2.5. „Възстановяване на пътни настилки в община Долни чифлик – с.Венелин – улица от о.т.т 186 до о.т. 226; с. Горен чифлик – ул. Странджа (от о.т. 52 до о.т. 46); с. Гроздьово – ул. „Мак“ (о.т. 132 – о.т. 121)“ | селата | 336 401,12 лева | МВКВП | постоянен | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 3.2. ВиК инфраструктура и ПСОВ** |
|  |  | 3.2.1. Подобряване на ВиК инфраструктурата | 3.2.1.1. Поетапно свързване на водопроводната мрежа на с. Солник и на с. Бърдарево с водопровод „Камчийски пясъци“ | с. Солник и с.Бърдарево | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.2.1.2. Рехабилитация на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа с. Шкорпиловци | с. Шкорпиловци | 2639224,06 лв. | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.2.1.3.Реконструкция на водопроводна и улична мрежа по улица „Орлов камък“ и улица „Камчийска долина“ – с. Горен чифлик |  | 2852814,46 лв. |  | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.2.2. Изграждане на ПСОВ | 3.2.2.1.Изграждане на ПСОВ на с. Шкорпиловци и довеждащи канализационни колектори | с. Шкорпиловци | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.2.2.2.Изграждане на ПСОВ Долни чифлик – Старо Оряхово | гр. Долни чифлик и с.Старо Оряхово | 8846349,60 лв. | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 3.3. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за смекчаване изменението на климата** |
|  |  | 3.3.1. Въвеждане мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) | 3.3.1.1.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в публични сгради | Цялата територия | 200 | НПВУ; ОСП, общински бюджет | 2024-2027 | Община Долни чифлик/Заинтересовани страни |
|  |  | 3.3.1.2. Енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни | Цялата територия | 100 | НПВУ, ФИ, частно финансиране | 2021-2027 | Община Долни чифлик/ Заинтересовани страни  |
|  |  | 3.3.1.3.Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на община Долни чифлик | Цялата територия | 926679,79 лв.  | Общ. Бюджет, привл. средства | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 3.4. Съхраняване на околната среда и адаптиране и смекчаване изменението на климата** |
|  |  | 3.4.1. Изграждане и развитие на обществени зони за отдих и рекреация и зелени площи, включително физически елементи на средата и зелена инфраструктура | 3.4.1.1.Благоустрояване на площад „Тича“ в гр. Долни чифлик | гр. Долни чифлик | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.4.1.2.Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик | гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово | 293323,75 лв. без ДДС | ПРСР – МИГ Долни чифлик и Бяла | 2021-2023 | Общ. админи-страция |
|  |  | 3.4.2 Превенция за справяне с неблагоприятните явления | Изграждане на защитни стени и други съоръжения за борба с ерозията | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 4.5. Устойчиво управление на отпадъците** |
|  |  | 4.3.1.Подобряване на системата за управление на битовите отпадъци, предотвратяване образуването на отпадъци, ефективно използване на ресурсите | 4.3.1.1. Обособяване на КК „Шкорпиловци" за зона за прилагане на интегриран подход | КК „Шкорпи-ловци" | Не е приложимо | Общ. бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.1.2. Биологична рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в гр. Долни чифлик | гр. Долни чифлик | 34965,49 без ДДС | Общ. бюджет | 2021-2024 | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.1.3. Проектиране и изграждане на площадки, свързани с дейностите по управление на отпадъците | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.1.4. Ликвидиране на нерегламентирани сметища | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
| **Стратегическа цел III:** **Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез** **подобряване състоянието на административния капацитет и равен достъп до публични услуги** |
| ***Четвърти основен приоритет:* Осигуряване на условия за достъп до качествени публични услуги и квалифицирана подкрепа в общността** |
|  | **Мярка 4.1. Равен достъп до качествено образование и обучение** |
|  |  | 4.1.1. Подобряване състоянието на сградния фонд на образователните институции на територията на общината чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, използване на ВЕИ, ремонтни дейности и оптимизиране на дворното пространство | 4.1.1.1. Обновяване на материално-техническата база в образователните институции | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, ОСП, ОПРР, НПВУ,привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.1.1.2.Развитие на териториална и местна идентичност на община Долни чифлик | Цялата територия | 81940 лв. без ДДС | ПРСР – МИГ Долни чифлик и Бяла | 2021-2023 | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.1.1.3. Подобряване на системата на училищната и социално-битова среда в системата на образованието | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.1.1.4. Текущ ремонт на ДГ „Пламъче“ с. Пчелник, общ. Долни чифлик | с. Пчелник | 128220 лв. | ПКБ | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 4.2. Развитие на спортната инфраструктура за предоставяне на съвременни и качествени услуги в сферата на спорта и физическата активност** |
|  |  | 4.2.1. Изграждане на нови спортни обекти и съоръжения | 4.2.1.1. Изграждане на пристройка към основна сграда и изграждане на пристройка и реконструкция на физкултурен салон към СУ „Васил Левски“ гр. Долни чифлик | гр. Долни чифлик | 1515700 лв. | МОН | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.2.1.2. Подобряване на образователната инфраструктура в община Долни чифлик – изграждане на многофункционална спортна площадка и благоустрояване на прилежащи площи в СУ „Васил Левски„ – гр. Долни чифлик и доставка и монтаж на елементи на градското обзавеждане в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.Старо Оряхово | гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово | 137245,82 лв. без ДДС | ПРСР – МИГ Долни чифлик и Бяла | 2021-2023 | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.2.2. Ефективно управление, рехаилитация и оборудване на съществуваща спортна инфраструктура, вкл. за масов спорт | Изграждане на нови и адаптиране на действащи спортни съоръжения и площадки в детските градини и училищата към изискванията за безопасност и функционалност | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 4.3. Развитие и на социалната инфраструктура и предоставяне на интегрирани здравно – социални и социални услуги в общността за уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания или деца** |
|  |  | 4.3.1. Осигуряване на равен и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги за социално уязвими групи над 18 г.; Разширяване обхвата на социалните услуги и социално-икономическа интеграция на уязвими групи | 4.3.1.1.Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик – Патронажна грижа + | Цялата територия | 417 738.68 лв. | ОПРЧР | 2021-2023 | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.1.2. Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 | Цялата територия | 28868,40 лв. | ОП за храни и/или основно материално подпомагане | 2021 | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.1.3. Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик | Цялата територия | 82185,40 лв. | ОПРЧР | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.2. Развитие на инфраструктурата за предоставяне на социални и гарантиране на равен и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги | 4.3.2.1. Изграждане на 4 броя центрове за настаняване от семеен тип | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.2.2. Изграждане на 5 броя центрове за настаняване от семеен тип и един дневен център за пълнолетни лица с увреждания. | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.3.2.3. Увеличаване видовете на социалните услуги и повишаване на качеството им | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  **Мярка 4.4. Подобряване на здравната система в общината и увеличаване на достъпа на населението до качествено и навременно здравно обслужване** |
|  |  | 4.4.1. Развитие на здравеопазването чрезоказване на подкрепа | Създаване на условия за повишаване броя на медицинските практики в общината, разширяване обема на предлаганите здравни услуги и осигуряване на по-висока мобилност на медицинските услуги | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.4.2. Изграждане и подобряване на здравната инфраструктура | Изграждане на здравен кабинет в с. Венелин. | С. Венелин | 35 000,00 | Общ. бюджет | 2021-2022 | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 4.5. Подобряване състоянието на културната инфраструктура и дейности** |
|  |  | 4.5.1. Обновяване, модернизация на културната инфраструктура | Ремонт и сградния фонд на културната инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.2. Подкрепа за развитие на куллтурните дейности | 4.5.2.1. Развитие и обогатяване на културния календар и художествената самодейност | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 4.5.2.2. Активно съдействие за развитие на съществуващи и откриване на нови дейности в читалищата и пенсионерските клубове | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
| ***Пети основен приоритет:* Добро управление и партньорства със заинтересованите страни** |
|  | **Мярка 5.1. Дигитализация и повишаване капацитета на общината за устойчиво, модерно и електронно административно обслужване** |
|  |  | 5.1.1. Въвеждане на иновационен модел на е-община за устойчиво и модерно административно обслужване, създаване на единна информационна система и предоставяне на онлайн услуги за гражданите и бизнеса | 5.1.1.1. Устройствено и стратегическо планиране - Поддържане на регулационните планове, кадастралните и специализираните карти за устройствено планиране на територията на община Долни чифлик |  Цялата територия | Не еприложимо |  Общ. бюджет | постоянен  | Общ. админи-страция |
|  |  | 5.1.1.2. Устройствено и стратегическо планиране - Изработване на общ и подробни устройствени планове с оглед преодоляване липсата на съгласуваност между устройственото и стратегическото планиране на територията  |   |  |   |   | Общ. админи-страция |
|  |  | 5.1.1.3. Устройствено и стратегическо планиране - Изработка на ОУП |  Цялата територия | Не е приложимо |  МРРБ | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  |  5.1.1.4. Устройствено и стратегическо планиране - Изработване на подробни УП |  Цялата територия | Не е приложимо | Общ. бюджет, собстве-ници на ПИ  |  2021-2027 | Общ. админи-страция |
|  |  | 5.1.1.5. Поетапно изработване на многослойна географско-информационна система (ГИС модел), като инструмент за пространствен анализ |  Цялата територия |   |  Общ. бюджет, привл. средства  |  2021-2027 | Общ. админи-страция |
|  |  | 5.1.1.6. Доизграждане на електронна свързаност с всички населени места в общината | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 5.1.1.7. Внедряване на нови административни електронни услуги | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  |  | 5.1.2. Усъвършенстване и укрепване на административите умения и компетентностите | Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация чрез всички възможни форми на присъствено и дистанционно обучение | Цялата територия | Не е приложимо | Общ. Бюджет, привл. средства | постоянен | Общ. админи-страция |
|  | **Мярка 5.2. Реализиране на партньорски проекти** |
|  |  | 5.2.1. Междуинституционално и междуобщинско партньорство | Осъществяване на партньорски инициативи между институции, общинска администрация, НПО за укрепване на институционалния капацитет, както и реализиране на проекти със съседни общини | Цялата територия | 30 | общински бюджет | 2023 - 2027 | Общ. админи-страция |

1. М*ярката и дейността съвпадат, когато мярката включва само една дейност. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече от една дейност.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната.* [↑](#footnote-ref-2)